- РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕЛТОЗЕРСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   04 марта  2019 г.                                                                                                     № 4

Об утверждении Плана мероприятий «Выявление земельных участков не поставленных на кадастровый и налоговый учеты, путем подворового обхода»

В целях увеличения доходной части бюджета Шелтозерского вепсского сельского поселения от налогообложения объектов недвижимости (земельных участков) путем стимулирования правообладателей к осуществлению постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав на недвижимость, создания механизмов по возникновению базовой (инвентаризационной) стоимости объектов недвижимости, которые ее не имеют, на основании Устава Шелтозерского вепсского сельского поселения, Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий  «Выявление земельных участков расположенных на территории  Шелтозерского вепсского сельского поселения, не поставленных на кадастровый и налоговый учеты, путем подворового обхода» (Приложение №1).

- Утвердить Положение о проведении инвентаризации земельных участков, расположенных на территории муниципального образования  МО «Шелтозерское вепсское сельское поселение» (Приложение №2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Глава Шелтозерского

- вепсского сельского поселения                                                   И.М.Сафонова

Приложение №1

- к постановлению администрации

- от 04.03.2019г. № 4

- План мероприятий

- «Выявление земельных участков  расположенных на территории  Шелтозерского вепсского сельского поселения не поставленных на кадастровый и налоговый учеты, путем подворового обхода»

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок | Исполнитель (соисполнитель)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создать комиссию по проведению инвентаризации объектов недвижимости, используемых на праве собственности физическими лицами, но не прошедшими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности. | Постановление | до 05.03.2019 | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения Глава поселения |
| 2 | 1. Запрос кадастрового плана территории (КПТ) на кадастровые кварталы. 2. Запрос сведений о правообладателях путем доступа к федеральному информационному ресурсу (ФИР). | Информация | до 01.06.2019 | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения Зам.Главы |
| 3 | Анализ и сопоставление сведений с налоговыми органами и органами Росреестра (кадастра) по выявлению объектов недвижимости (включая земельные участки), подлежащих натурному обследованию в ходе инвентаризации объектов и уточнению данных об объекте или его правообладателе | Информация | 2019-2020 | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения Зам.Главы |
| 4 | Выявление земельных участков не внесенных в сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН), на которые имеются правоустанавливающие документы (выписка из похозяйственной книги Приказ Росреестра от 07.03.2012 № П/103 "Об утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2012 № 24057) либо правоустанавливающий документ на земельный участок) и направление документа в порядке информационного взаимодействия в ОКУ для внесения сведений о ранее учтенном объекте | Информация | 2019 год май-ул.Заречеая; июнь- ул.Гористая; июль- ул.Пионерская; август- ул.Загородная; сентябрь- ул.Почтовая,Луговая; октябрь- ул.Лисицыной 2020 год апрель- ул. Совхозая; май- ул.Молодежная; июнь- д.Вехручей; июль- д.Ишанино,д.Залесье; август- д.Горное Шелтозеро,д.Матвеева Сельга | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения Зам.Главы |
| 5 | Выявление (уточнение) отсутствующих сведений в налоговых органах и органах Росреестра (кадастра) правообладателей земельных участков и сообщение сведений о них в налоговые органы и органы Росреестра (кадастра) | Информация | 2019-2020 годы | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения Зам.Главы |
| 6 | Информирование землепользователей о порядке регистрации права на ранее учтенные объекты недвижимости | Информация | По мере выявления | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения Зам.Главы |
| 7 | Натурное обследование и информирование землепользователей о порядке оформления и регистрации права на выявленные объекты недвижимости | Информация | 2019-2020 годы | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения Зам.Главы |
| 8 | Информирование землепользователей о порядке регистрации права. | Информация | Постоянно | Администрация Шелтозерского вепсского сельского поселения Зам.Главы |

Приложение №2

к постановлению администрации

от 04.03.2019г.  № 4

Положение

о проведении инвентаризации земельных участков, расположенных на территории муниципального образования  МО «Шелтозерское вепсское сельское поселение»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации земельных участков (далее по тексту -объектов недвижимого имущества) в муниципальном образовании МО «Шелтозерское вепсское сельское поселение».

2. Инвентаризации подлежат все расположенные на территории муниципального образования земельные участки находящиеся в собственности физических лиц.

3. Основными целями и задачами инвентаризации являются:

- выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;

- определение технического состояния объектов инвентаризации и возможности дальнейшей их эксплуатации;

- организация фактического учета объектов недвижимого имущества;

- приведение учетных данных кадастрового и налогового учета в соответствие с фактическими параметрами объектов инвентаризации;

- выявление владельцев и пользователей объектов инвентаризации;

- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов инвентаризации, а также нарушений в их использовании;

- определение мер, направленных на повышение эффективности использования объектов недвижимого имущества;

- создание информационного массива данных недвижимого имущества, находящегося в собственности физических лиц на территории муниципального образования МО «Шелтозерское вепсское сельское поселение».

4. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения объектов инвентаризации с участием заместителя главы администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения.

Заместитель главы администрации обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность фактических данных об объектах инвентаризации, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

5. При проведении инвентаризации заместитель главы администрации в соответствии с поставленными задачами выполняет следующие работы:

5.1. До начала инвентаризации необходимо проверить: наличие сведений об объектах недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования МО Шелтозерское вепсское сельское поселение, имеющихся в базах ЕГРП и ГКН в органе кадастрового учета, а также наличие или отсутствие данных об инвентаризационной стоимости объектов инвентаризации.

Фактическое наличие объектов инвентаризации, его посубъектное владение и целевое использование определяют при инвентаризации путем обязательной сверки всей необходимой правовой и технической документации, а при необходимости путем обмера.

5.2. При проведении инвентаризации заместитель главы администрации осуществляет:

5.2.1. Проверку наличия документов, подтверждающих права владельцев и пользователей объектов инвентаризации.

5.2.2. Осмотр объектов инвентаризации, составление инвентаризационных описей, включающих в себя полное наименование объектов, их назначение, основные технико - экономические и эксплуатационные показатели, сведения о владельцах и пользователях, а также осуществляет иные действия, необходимые для проведения инвентаризации.

Инвентаризационные описи подписывают : заместитель главы администрации и владелец земельного участка. В случае, если владелец земельного участка не присутствует при подписании, заместитель главы администрации в инвентаризационной описи делает запись « Инвентаризационная опись подписана в отсутствие владельца земельного участка». Копия инвентаризационной описи направляется владельцу почтовым отправлением с уведомлением.

6. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных данных фактическим, заместитель главы администрации  включает в описи фактические показатели и отражает случаи несоответствия или отсутствия документов в описях.

7. При выявлении фактов использования объектов инвентаризации без надлежащим образом оформленных прав,  заместитель главы администрации отражает данные случаи в описях.

8. При использовании объектов инвентаризации не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным видом использования заместитель главы администрации вносит такие объекты в отдельную опись.

9. В случае отказа в представлении запрашиваемой информации, предоставления заведомо ложной информации,  либо препятствования к участию в работе по проведению инвентаризации объекта следует привлекать представителей правоохранительных и других органов.

10. Сведения о результатах инвентаризации (инвентаризационные описи) после ее завершения по конкретному объекту сводятся в единую базу данных недвижимости и передаются органами местного самоуправления в органы кадастрового учета в порядке межведомственного взаимодействия. При этом сами инвентаризационные описи и акты остаются на постоянном хранении в органах местного самоуправления.